河南省养殖业节粮行动实施方案

一、行动目标

统筹推进提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面措施，力争到2030年，标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比2023年减少0.2公斤以上（降幅达7%以上）；微生物蛋白饲料、农副资源饲料化产品、昆虫蛋白饲料、动物源蛋白饲料等非粮饲料资源开发利用得到有效提升，优质饲草产量稳中有增；建成一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场；全省养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右，其中，豆粕用量占比降至10%左右。

二、重点任务

（一）大力推广养殖提效节粮技术

1.加快推广精准饲料配方技术体系。配合农业农村部重点围绕肉鸡、蛋鸡、肉牛、肉羊、鱼、虾等养殖动物品种，构建基于净能体系和氨基酸平衡模式的动态营养需要模型。大力宣传推广主要养殖动物品种的低蛋白饲料标准、饲养标准和低蛋白多元化饲料生产技术规范及应用技术要点。（省农业农村厅饲料兽药处负责，畜牧处、奶业管理处、渔业渔政管理局、科技教育处、农产品质量安全监管处参与，省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

2.开展动物精准饲养管理技术产品集成应用。配合农业农村部研发基于多元化饲料配方结构的绿色高效饲料添加剂应用技术，针对不同养殖条件开展饲料供给与营养需求精准适配的调控技术集成与推广。支持低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸和酶制剂等产品研发创制。（省农业农村厅饲料兽药处负责，畜牧处、奶业管理处、渔业渔政管理局、科技教育处参与，省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

3.配合做好数智化饲喂决策和饲料配方软件系统的研发推广工作。支持饲料原料营养价值参数、加工特性参数、动物营养需要量、养殖生产等数据信息共享，集成应用智能决策模型等信息技术手段，引导饲料加工设备核心部件自主创制，积极推广数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。（省农业农村厅饲料兽药处负责，畜牧处、奶业管理处、渔业渔政管理局参与，省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

4.推进智能化标准化养殖设施装备集成配套。大力推广精细化阶段饲养管理工艺，鼓励养殖场配备智能化精准饲喂成套设施设备，推动精准饲养工艺、技术、设施三配套的一体化发展。因地制宜发展畜禽立体养殖和水产工厂化循环水养殖等模式。（省农业农村厅畜牧处、奶业管理处、渔业渔政管理局负责，农业机械化管理处、科技教育处参与，省农机农垦发展中心、省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

（二）充分挖掘利用非粮饲料资源

1.开展地源性特色饲料资源调查评估。配合农业农村部积极开展饲料资源种类、分布及开发利用情况调查摸底。配合建立重点品种营养成分及其饲用价值参数和抗营养因子、有毒有害物质等基础参数数据库。配合开展肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛等主要饲料原料营养价值参数试验评价，完善饲料原料营养价值数据库。（省农业农村厅饲料兽药处负责，省畜牧技术推广总站参加）

2.积极发展非粮饲料资源提效加工利用。支持发酵饲料推广应用，配合农业农村部做好发酵饲料产品生产许可的推动工作。加快推动农作物秸秆、糟渣类产品等地源性低值原料的发酵、酶解提效加工利用。（省农业农村厅饲料兽药处负责，省畜牧技术推广总站参加）

3.加快推广新型高效资源转化型饲料原料。积极推动新型微生物菌体蛋白的研发和推广。积极争取餐桌剩余食物、毛皮动物屠体、动物源蛋白水解物等新蛋白资源饲料化利用试点。加快推广尿素等非蛋白氮饲料化利用，积极探索昆虫蛋白、藻类蛋白等资源饲料化利用途径。（省农业农村厅饲料兽药处负责，省畜牧技术推广总站参加）

4.鼓励开发潜力较大的新饲料原料。引导企业按照新修订发布的《饲料原料目录》和发酵饲料管理相关要求开展生产，鼓励企业根据市场需求申请新饲料原料。（省农业农村厅饲料兽药处负责，省畜牧技术推广总站参加）

（三）加快发展优质饲草生产

1.提升饲草良种供给能力。围绕苜蓿、饲用燕麦、饲用甜高粱等，加快培育优质高产、饲用性能优良、抗病耐旱耐盐碱的饲草新品种。进一步完善草品种区域试验评价工作机制，支持国家草品种区域试验站（郑州站）基础条件建设。力争建设一批高标准优良饲草种子田。（省农业农村厅畜牧处、奶业管理处负责，省畜牧技术推广总站参加）

2.加快发展饲草种植。实施好粮改饲、高产优质苜蓿示范建设等项目。合理利用耕地发展饲草种植，积极支持粮饲轮作，稳步扩大苜蓿、饲用燕麦、青贮玉米等饲草种植面积。持续推进黄河滩区优质草业带建设。支持在“三山一滩”、豫西豫南豫北等浅山丘陵地区有序开展天然草地改良种草。（省农业农村厅畜牧处、奶业管理处负责，粮食作物处参与，省畜牧技术推广总站参加）

3.积极拓展饲草发展空间。坚持“以种适地”同“以地适种”相结合，分类推进盐碱地综合利用，支持利用中重度盐碱地发展饲草种植。强化种地适配，在适宜地区推广种草改盐为主的盐碱地治理和利用模式，因地制宜林下种草、河道滩涂、轻度盐碱地粮草轮作。（省农业农村厅畜牧处、奶业管理处负责，粮食作物处参与，省畜牧技术推广总站参加）

4.推动饲草全产业链发展。推广饲草高效生产技术体系，积极发展裹包青贮等便于商品化流通的饲草产品，推行规模化种植、标准化生产、产业化经营的发展模式。（省农业农村厅畜牧处、奶业管理处负责，农业机械化管理处参与，省畜牧技术推广总站、省农机农垦发展中心参加）

（四）引导优化养殖品种结构

1.持续调整优化生猪产能。实施生猪产能调控实施方案，把住我省能繁母猪存栏量“总开关”，引导养殖场户优化母猪存栏结构、合理控制产能。持续完善生猪产能监测和预警体系，及时发布市场信息，指导养殖场户适时出栏和优化养殖规模，促进供需适配。（省农业农村厅畜牧处负责，省畜牧技术推广总站参加）

2.大力发展节粮型高效肉禽生产。积极推广家禽适度营养水平、最优转化效率的精准饲料配方技术，推广蛋白含量、豆粕占比适度的饲料产品。积极引导禽肉消费，进一步提高禽肉消费比重和产量占比。（省农业农村厅畜牧处负责，省畜牧技术推广总站参加）

3.促进牛羊产业稳定发展。开展肉牛肉羊增量提质行动，支持优质基础母牛扩群提质和种草养畜。实施畜牧良种补贴、畜牧业转型升级等项目，推进牛羊养殖节本增效。推广“牧繁农育”等生产模式，促进以草代料。有序开展以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展试点。（省农业农村厅畜牧处负责，奶业管理处参与，省畜牧技术推广总站参加）

4.加快发展设施渔业。推进传统养殖池塘标准化改造，集成应用池塘养殖多功能智能化设备、生态养殖管理系统及装备技术。推广池塘工程化循环水、工厂化循环水、室内鱼菜共生等设施养殖模式，稳步提升养殖水产品供应能力。（省农业农村厅渔业渔政管理局，农业机械化管理处参与，省水产技术推广站、省农机农垦发展中心参加）

（五）持续开展技术集成创新与推广

1.加快饲料饲草领域创新平台建设。配合农业农村部做好养殖业节粮减排科技创新联盟等协作平台建设，积极推动饲料饲草领域技术创新，引导技术创新型企业与科研机构创建新型研发机构，推动构建产学研用协同创新机制。（省农业农村厅科技教育处负责，省农业农村科教中心参加）

2.强化节粮养殖关键核心技术装备研发。支持动物精准营养、饲料精准配方、良种繁育、智慧养殖、动物疫病净化、优质饲草种植加工等核心技术和设施装备研发。加快推动智能生产性能测定、全基因组选择、分子设计育种等新技术应用，配合建立饲料转化率测定评价体系和高饲料转化率基因组遗传评估参考群体。（省农业农村厅农业机械化管理处、科技教育处负责，畜牧处，种业管理处、奶业管理处、兽医处参与，省畜牧技术推广总站、省种业发展中心、省动物疫病预防控制中心、省农机农垦发展中心参加）

3.大力培育推广节粮型优良新品种。支持培育饲料转化率高、节粮性能突出、综合性状优良的畜禽水产新品种（配套系）。加快推广高蛋白玉米等饲用作物品种。支持国家畜禽核心育种场、良种扩繁场和种公畜站建设，强化水产原良种场建设。加快推广优良种畜禽及优质精液和胚胎、水产新品种。（省农业农村厅种业管理处、科技教育处、畜牧处、渔业渔政管理局负责，计划财务处参与，省种业发展中心、省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

4.加强动物疾病防治技术集成推广。聚焦重大动物疫病、重点人畜共患病和垂直传播性动物疫病，集成推广一批适宜有效的净化无疫模式，扩大净化场和无疫小区范围。集成推广重大动物疫病、重点人畜共患病和新发再现动物疫病综合防控技术。加快新型精准高效疫苗、高通量诊断试剂、生物治疗制剂、国家标准物质等新产品研发应用，持续推进科技成果转化。组织实施规范兽药使用专项整治巩固提升行动。（省农业农村厅兽医处、渔业渔政管理局、饲料兽药处负责，省动物疫病预防控中心、省水产技术推广站参加）

5.深入开展先进适用技术培训指导。组织开展养殖业节粮新技术、新产品、新装备遴选，加强应用示范。组织成立养殖业提质节本增效技术服务团，深入生产一线开展技术指导。鼓励龙头企业和社会化服务组织面向中小养殖场户开展技术服务。（省农业农村厅畜牧处、渔业渔政管理局、奶业管理处负责，省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站、省种业发展中心参加）

6.总结推介养殖业节粮典型案例。面向社会征集资源与规模适配的高效智慧养殖、现代饲草产业高效发展、优质高效非粮饲料资源发掘利用等典型案例，总结模式要点和运营经验，向全行业宣传推介，引导发展高效节粮养殖模式。（省农业农村厅饲料兽药处、畜牧处、奶业管理处、渔业渔政管理局负责，省畜牧技术推广总站、省水产技术推广站参加）

三、阶段性进度安排

（一）2025年进度安排。大力宣传养殖业节粮行动的重大意义、关键措施和实施重点，积极营造良好氛围。宣传推广农业农村部精准配方低蛋白日粮应用技术要点。推广养殖数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。配合农业农村部启动全省地源性特色饲料资源调查评估工作。组织成立养殖业提质节本增效专家指导组，开展技术指导服务。总结推介节粮养殖典型案例。

（二）2026-2027年进度安排。集成推广不同养殖条件下饲料供给与营养需求精准适配的调控技术体系。完成全省地源性特色饲料资源基本情况调查摸底。配合农业农村部完成肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛等主要饲料原料营养价值数据库构建。推广昆虫蛋白、藻类蛋白饲料化。巩固提升国家草品种区域试验站（郑州站）、积极谋划一批高标准优良饲草种子田和优质饲草产区。申报、审定并推广一批饲料转化率高、节粮性能突出、综合性状优良的畜禽水产新品种（配套系）。集成推广重大动物疫病、重点人畜共患病和新发再现动物疫病综合防控技术。

（三）2028-2030年进度安排。配合农业农村部推广应用基于全产业链效益最大化的国产数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。建设一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场。编制全省地源性饲料资源存量“一张底图”。建设一批稳产高产节水饲草地。持续提高节粮型畜禽水产新品种（配套系）占有率，提升动物疫病净化和科学防病治病水平。

四、组织保障

（一）加强组织实施保障。省农业农村厅成立养殖业节粮行动领导小组，下设专家指导组、政策指导组、推广培训组等3个工作组。各地也要根据实际情况建立落实工作机制，确保上下贯通、协调联动。

（二）细化管理服务措施。各地农业农村部门因地制宜细化实化落实举措，有序推进各项工作。省厅将按要求适时建立低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸、酶制剂等产品生产许可审批快速通道，开展新资源饲料化利用试点跟踪监管。积极开展人工种草支持政策的调研和推动。

（三）推动形成良好氛围。充分发挥产业技术体系、科研教学机构、行业协会学会的作用，举办多种形式的培训、交流等活动，有序开展新产品、新技术、好案例等评选推介，引导各类生产经营主体积极主动参与。

请各地市、各相关单位在行动实施期间于每年12月10日前向省厅报送当年工作推进情况。

联系人：王鹏

联系电话：0371-65917053

电子邮箱：hnsnynctslsyc@126.com

附  件：河南省农业农村厅养殖业节粮行动领导小组及工作组人员名单

附  件

河南省农业农村厅养殖业节粮行动

领导小组及工作组人员名单

一、领导小组

组　长：刘晓文　　河南省农业农村厅副厅长

成　员：施国政　　河南省农业农村厅计划财务处处长

杨亚军    河南省农业农村厅粮食作物处处长

王彦华    河南省农业农村厅畜牧处处长

侯卫东　　河南省农业农村厅兽医处处长

胡  赓　　河南省农业农村厅饲料兽药处处长

雷  蕾　　河南省农业农村厅奶业管理处处长

梅士杰　　河南省农业农村厅渔业渔政管理局局长

郑晓杰　　河南省农业农村厅科技教育处处长

蔚  军　　河南省农业农村厅农产品质量安全监管处处长

王  萌　　河南省农业农村厅种业管理处处长

王秋生    河南省农业农村厅农业机械化管理处处长

领导小组办公室设在河南省农业农村厅饲料兽药处，胡赓任办公室主任，各相关处室分管综合的同志为成员，主要负责养殖业节粮行动方案的整体推进和督促各项措施的落实等。

二、政策指导组

组长：张全勇　　河南省农业农村厅总畜牧师

成员：李晓琳　　河南省农业农村厅计划财务处副处长

张丽娜    河南省农业农村厅粮食作物处副处长

张小玲　　河南省农业农村厅畜牧处副处长

琚　洁　　河南省农业农村厅兽医处副处长

王　鹏　　河南省农业农村厅饲料兽药处三级调研员

刘　粉　　河南省农业农村厅奶业管理处副处长

马江波　  河南省农业农村厅渔业渔政管理局二级调研员

张祎雯　　河南省农业农村厅科技教育处副处长

刘  攀　　河南省农业农村厅农产品质量安全监管处副处长

李明青　　河南省农业农村厅种业管理处副处长

魏  涛    河南省农业农村厅农业机械化管理处二级调研员

三、推广培训组

组长：  侯  斌    河南省农业农村厅总兽医师

成员：  张汉阳　　河南省农机农垦发展中心农机装备处处长

张道明　　河南省种业发展中心主任

牛  岩　　河南省畜牧技术推广总站站长

武国兆　　河南省水产技术推广站站长

闫若潜　　河南省动物疫病预防控制中心主任

王令涛　　河南省农业农村科技教育中心主任

李庆华　　河南省饲料添加剂协会秘书长

睢富根　　河南省家禽业协会秘书长

宋云海　　河南省生猪产业协会秘书长

陈华杰　　河南省奶业协会秘书长

王学君　　河南省养羊行业协会秘书长

张  震　　河南省肉牛产业协会秘书长

孔祥会　　河南省水产协会秘书长

四、专家指导组

组长：  王志祥    河南农业大学教授，河南省饲料工业协会秘书长

成员：  李绍钰    河南省农业科学院畜牧兽医所副所长，研究员

魏凤仙　  河南省农业科学院畜牧兽医所研究员

刘德海    河南省科学院生物研究所研究员

尹清强    河南农业大学教授

陈　文    河南农业大学教授

常　娟    河南农业大学教授

李振田　  河南农业大学教授

王成章    河南农业大学教授

史莹华    河南农业大学教授

张  勇    河南工业大学教授

刘来亭    河南工业大学教授

李元晓    河南科技大学教授

程  伟    河南牧业经济学院教授

段海涛    河南牧业经济学院教授

李  祥    河南牧业经济学院教授

胡华锋    河南牧业经济学院教授

刘长忠    河南科技学院教授